## Gantt TFG
Semana | Fase | Objetivos principales | Entregables | Checklist completada (✓/✗)
1 | Cierre | Definir título, alcance y contactar tutor | Título aprobado, alcance cerrado
2 | Fundamentos I3C | Estudiar I2C/I3C, escribir introducción | Cap. Introducción + I2C vs I3C
3 | DDR5 | Estudiar topología DDR5 y dispositivos | Cap. DDR5 + figura topología
4 | Requisitos | Definir requisitos funcionales y no funcionales | Tabla requisitos/verificación
5 | Diseño | Arquitectura HW/SW y protocolo USB | Diagramas y diseño cerrado
6 | Setup | Configurar CubeMX y USB CDC | USB funcional
7 | I3C básico | Inicialización I3C + read/write | Comunicación I3C OK
8 | Bridge | Write-then-read + script PC | Bridge USB-I3C operativo
9 | Robustez | Gestión de errores y refactor | Sistema estable
10 | Validación | Definir y ejecutar tests | Casos de prueba + capturas
11 | Resultados | Analizar resultados | Cap. Validación
12 | Redacción final | Conclusiones y trabajo futuro | Documento al 90%
13 | Revisión | Correcciones tutor y estilo | Versión final
14 | Buffer | Últimos ajustes | Entrega